## INSTRUCTIVO
CODIGO: CA-F-12 | ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
VERSIÓN: 08 | ELABORACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FECHA: 04/09/2023
Fecha: | PROCESO/SERVICIO | [5 empty] | No. CONSECUTIVO PLAN DE MEJORA |  | TIPO PLAN DE MEJORA | INSTITUCIONAL __ PROCESOS __ INDIVIDUAL __
P-H-V-A
HALLAZGOS/ NO CONFORMIDAD/ SERVICIO/PRODUCTO NO CONFORME/OBSERVACION | EVIDENCIADO A TRAVÉS DE | ANALISIS DE CAUSA | TIPO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | RESPONSABLE | CUANDO |  | INDICADOR- PRODUCTO | OBSERVACIONES |  | SELECCIONAR | SELECCIONAR
[6 empty] | Inicio | Final |  |  |  | CONTROL INTERNO | CORRECCIÓN
| SELECCIONAR |  | SELECCIONAR | [7 empty] | AUDITORIA EXTERNA | CORRECTIVA
| SELECCIONAR |  | SELECCIONAR | [7 empty] | ENTE DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL | OPORTUNIDAD MEJORA
| SELECCIONAR |  | SELECCIONAR | [7 empty] | SEC SALUD DE BOYACÁ
| SELECCIONAR |  | SELECCIONAR | [7 empty] | SUPERSALUD
| SELECCIONAR |  | SELECCIONAR | [7 empty] | REVISORIA FISCAL
RECOMENDACIONES | [10 empty] | MIISTERIO DE PROTECCION SOCIAL
En caso de que sea necesario diligencie las sugerencias/recomendaciones relacionadas con el plan de mejora | [10 empty] | SEC SALUD MUNICIPAL
RESPONSABLES: | [10 empty] | AUTOEVALUACIÓN-MEJORA
MONITOREO DE RIESGOS
PQRS
OTRA FUENTE
REVISO:
APROBO:
Note on B6: CALIDAD13: Diligencie la fecha de elaboracion del plan de mejora
Note on G6: CALIDAD13: Diligencie el nombre del proceso al que pertenece el presente el plan de mejora
Note on K6: CALIDAD13: Consecutivo del Plan de Mejora del Proceso
Note on M6: CALIDAD13: Seleccione con una X el tipo de plan de mejora a establecer
Note on B8: CALIDAD13: Diligencie el hallazgo/no conformidad/servicio/producto no conforme/observacion
Note on C8: Se debe referenciar la fuente de los hallazgos: por ejemplo: Control Interno Secretaria de Salud de Boyacá Supersalud Autoevaluación. ……
Note on D8: CINTERNO01: El análisis de causa busca identificar qué ha conllevado a que se presente el problema y su impacto; no debe tener como resultado la repetición del problema (hallazgo) o causas aisladas. Debe estar orientado a identificar el qué (causa) y el porqué (factor generador), hasta encontrar la causa raíz o fundamental (causa generadora). Para el caso de los sistemas de gestion (9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018) , BPM Y BPE se debe referenciar el formato CA-F-50
Note on E8: CLASIFIQUE EL TIPO DE ACCION EN : CORRECTIVA ( accion que elimina la causa raiz ),CORRECCIÓN ( ataca el efecto, accion inmediata elimina la no conformidad), OPORTUNIDAD DE MEJORA: mejorar el manejo de los recursos, tiempo, personal entre otros.
Note on F8: Al formular la acción se recomienda tener en cuenta las causas identificadas y el análisis de los efectos, de tal manera que la acción asegure la reducción o eliminación de la causa raíz que género la no conformidad. Para definir la acción correctiva se recomienda formularla bajo el enfoque PHVA, esto permite tener un plan de mejora más estructurado que conlleve a eliminar o mitigar el problema identificado.
Note on G8: Cargo de las personas encargadas de llevar a cabo las estrategias para cumplir la acción de mejoramiento.
Note on H8: Intervalo de tiempo en el cual se desarrollaran las acciones de mejora; debe estar claramente identificada la fecha de inicio y la fecha final de dichas acciones.
Note on J8: CINTERNO01: Mecanismo de evaluacion y seguimiento de las acciones de mejora establecidas, se referencian las evidencias y/o soportes resultantes de la implementacion de las aciones establecidas.
Note on L8: CALIDAD13: Campo establecido para describir los temas a tener en cuenta

## CA-F-12
CODIGO: CA-F-12 | ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
VERSIÓN: 08 | ELABORACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FECHA: 04/09/2023
Fecha: 19/07/2024 | PROCESO/SERVICIO |  |  |  | Direccionamiento Estratégico / rendición de cuentas |  | No. CONSECUTIVO PLAN DE MEJORA |  | TIPO PLAN DE MEJORA | INSTITUCIONAL __ PROCESOS __ INDIVIDUAL __
P-H-V-A
HALLAZGOS/ NO CONFORMIDAD/ SERVICIO/PRODUCTO NO CONFORME/OBSERVACION | EVIDENCIADO A TRAVÉS DE | ANALISIS DE CAUSA | TIPO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | RESPONSABLE | CUANDO |  | INDICADOR- PRODUCTO | OBSERVACIONES |  | SELECCIONAR | SELECCIONAR
[6 empty] | Inicio | Final |  |  |  | CONTROL INTERNO | CORRECCIÓN
No se ralizan reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés | CONTROL INTERNO | Desconocimiento de la normatividad aplicable | OPORTUNIDAD MEJORA | Capacitar a un grupo de usuarios y/o líderes de organizaciones sociales previo a la audiencia pública de rendición de cuentas | Planeación | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Acta de reunión y lista de asistencia |  |  | ENTE DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL | OPORTUNIDAD MEJORA
La estrategia de rendición de cuentas no se valida con los grupos de valor y de interés | CONTROL INTERNO | Desconocimiento de la normatividad aplicable | OPORTUNIDAD MEJORA | Socializar la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés a fin de identificar la información que podria ser generada y analizada por estos | Planeación | 2025-02-15 | 2025-04-30 | Acta de reunión y lista de asistencia |  |  | AUDITORIA EXTERNA | CORRECTIVA
En la audiencia de rendición de cuentas no se presenta el plan de mejora implementado a partir de las deficiencias detectadas en la atención al usuario producto del informe de las encuestas de satisfacción de la vigencia anterior | CONTROL INTERNO | Incumplimiento a observaciones emitidas por la OACI | OPORTUNIDAD MEJORA | Incluir y presentar en la rendición de cuentas el plan de mejora implantado a partir de las deficiencias detectadas en informes de encuentas de satisfacción | Planeación | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Informe de rendición de cuentas |  |  | SEC SALUD DE BOYACÁ
| SELECCIONAR |  | SELECCIONAR | [7 empty] | SUPERSALUD
| SELECCIONAR |  | SELECCIONAR | [7 empty] | REVISORIA FISCAL
RECOMENDACIONES | [10 empty] | MIISTERIO DE PROTECCION SOCIAL
SEC SALUD MUNICIPAL
RESPONSABLES: | [5 empty] | María Pilar Patiño Bello / Referente de Planeación ORIGINAL FIRMADO |  |  |  |  | AUTOEVALUACIÓN-MEJORA
MONITOREO DE RIESGOS
REVISO: | [5 empty] | Mónica María Londoño Forero / Asesora de Desarrollo de Servicios ORIGINAL FIRMADO
APROBO: | [5 empty] | German Franciso Pertuz González / Gerente ORIGINAL FIRMADO

## CONTROL DE CAMBIOS
ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CONTROL DE CAMBIOS
No. VERSION | FECHA | RESPONSABLE | DESCRIPCION
4 | 24/06/2021 | Yimmy Gerardo Rodriguez Roa | Se ajusta segun requisito de control de producto y servicio no conforme para ISO 9001:2015.
5 | 2021-06-02 | Yimmy Gerardo Rodriguez Roa | Cambio de logo e inclusión nombre universitario
6 | 2022-01-11 | Yimmy Gerardo Rodriguez Roa | Inclusion del tipo de accion de corrección y de otras fuentes de origen de plan mejoramiento institucional
7 | 2022-08-01 | Yimmy Gerardo Rodriguez Roa Diana Lizbeth Vargas González | Se elimino Observacion como tipo de accion, Se agrego Observacion como fuente para formular plan de mejoramiento. Se elimina columna de Seguimiento y verificacion ya que esta se realiza a traves de formato OACI-F-03, se elimina la fila % de cumplimiento y se elimina la palabra "Y SEGUIMIENTO" del nombre del formato
8 | 2023-09-04 | Yimmy Gerardo Rodriguez Roa Liliana Marcela Alfonso | Inclusion de instructivo en cada uno de los campos requeridos